| Согласованно начальник отдела образования _______________/Яхьяев М.М./ | Утверждаю директор МКОУ ШамхалянгиюртовскойСОШ __________________________/Джапаров И.М./ Приказ от 25 .08. 2020 г. №__ |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования в  МКОУ « Шамхалянгиюртовская  СОШ»

на 2020-2021учебный год

Основания для разработки мероприятий по повышению качества образования

Особенности контингента:

На начало 2019-2020 учебного года на всех уровнях образования в школе функционировало 11 классов. По показателям 2019-2020 учебного года  из 134 обучающихся

35,1% обучающихся  (47  учеников) показали достаточный уровень достижений. Это ученики с высоким уровнем мотивации к обучению, обладают хорошими способностями. Они показывают лучшие результаты обучения в школе, имеют похвальные листы, грамоты, благодарственные письма.

К, сожалению, есть дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями: 87учеников  (64,9%) - имеют средний показатель успеваемости, так называемые «троечники». В основном почти все ученики из перечисленных категорий  очень медленно усваивают материал, не осваивают закрепление, не готовы к уроку, часто формально выполняют домашние задания, либо вовсе не приносят учебники и тетради.

Результаты государственной итоговой аттестации:

В государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году принимали участие 14 выпускников. Проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору обучающихся (обществознание, биология, химия ). ОГЭ отменили в связи с пандемией в республике.

Результаты ОГЭ в 2018-2019уч/году

При сдаче ОГЭ по русскому языку в 2018 году: на «5» и «4» -10 учеников на «3» -5 учеников  Усп-100%, качество-66,7 %

Подтвердили оценки – 12 человек (80 %)
Повысили результат на 1балл – 3 человека (20%)
Понизили результат на 1 балла – 0 человек (0 %)

При сдаче ОГЭ по математике в 2018 году:

На « 5» и « 4» –сдали 14 учащихся  из 15 уч-ся, на « 3» -1 ученик.                              Усп-100%,  кач-во- 93,3 %
Подтвердили оценки –9человек (60  %)
Повысили  результат на 1 балл – 6 человек ( 40%)

При сдаче ОГЭ по  биологии в 2018г:

На «5»  и «4» сдали 7 учеников из 7учащихся:                                                                Усп-100%, - кач-во 100%

При сдаче ОГЭ по химии: на  «5» и  «4»  сдали 13 учеников:                                     Усп-100%, кач-во- 100%

При сдаче ОГЭ по обществу: сдали  на  «»5» и  «4» -8уч-ся, на «3»  -2 ученика.      Усп-100%,кач-во-80%

По результатам ОГЭ  все выпускники сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании.

11класса в школе не было в течение  двух лет

Результаты ВПР:

В 2019-2020уч\г. не проводили ВПР в связи  с пандемией в республике.

В 2018-2019уч/ году всероссийскими проверочными работами было охвачено 52 обучающихся 4, 5,6,7-х, 10 классов. Низкие результаты показали по русскому  языку и математике   4класс ( успеваемость -60%,качество -40%).Не справились по 4 ученика по русскому языку и математике и 3 ученика по окружающему миру. В 5 классе –низкая успеваемость по русскому языку- 66,7%. В 6 классе 100% успеваемость по истории, учеников с высоким уровнем мотивации к обучению, обладающих  хорошими способностями -50%. Показывают достаточный уровень знаний 5 учеников (40 %), 60 % обучающихся данного класса – это дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями.  По русскому  языку в  7 классе –успеваемость 100%,качество-62,5%,. подтвердили оценки – 6 человек (75 %), повысили результат  – 2 человека (25%) . В 10 классе ВПР по географии -100%, качество - 0%. Оценки подтвердили все-2 ученика.

Приоритетные направления  по обеспечению качества образования

на 2020-2021учебный год

Цели:

- Повышение качества образования по всей школе.

- Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке.

- Совершенствование организации учебного процесса.

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно -компетентного подхода.

Задачи:

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе.

2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ.

3. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.

Ожидаемые результаты:

- Сохранение здоровья учащихся.

- Достижение качества образования  обучающихся  школы  не ниже среднего по району.

- Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах).

- Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.

- Создание творческого педагогического коллектива.

В результате самообследования были выявлены проблемы, существующие в учреждении:

| Проблема | Меры по устранению | Прогнозируемый результат | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостаточная готовность учащихся к продолжению обучения на новом уровне обучения по общеобразовательным программам | Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток .Беседы по организации режима подготовки домашних заданий. Своевременный контроль ЗУН. | Активизация мотивации обучения. Адаптация учащихся к учебному труду. |  |
| Пробелы в знаниях и трудности в освоении отдельных тем у некоторых учащихся, в том числе и по новым предметам. | Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных тем. | Устранение пробелов, ликвидация трудностей в освоении тем. Адаптация к обучению по новым предметам. |  |
| Недостаточное внимание к учащимся с хорошей мотивацией и успешным усвоением программного материала. | Проведение олимпиад, предметных недель, работа над проектами. Индивидуальная работа с одаренными и высокомотивированными детьми. | Увеличение числа призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников, муниципальных и региональных конкурсов. |  |
| Наличие большого числа обучающихся, испытывающих утомление от учебных нагрузок | Применение здоровьесберегающих технологий. Проведение оздоровительных мероприятий. | Возможное облегчение учебного труда для быстро утомляющихся обучающихся. |  |
| Недостаточно прочное освоение учебного материала, пройденного за год. | Организация текущего повторения материала. | Восстановление в памяти учащихся тем, пройденных за год. Более прочное закрепление материала. |  |
| Проблема успешного проведения итоговой аттестации | Знакомство учащихся с нормами и правилами аттестации, организация повторения, тренировочных и контрольных работ. Индивидуальные дополнительные занятия. Консультирование учащихся, в том числе и по практическому содержанию экзаменов. Информационно-разъяснительная работа по проведению ГИА. | Успешная итоговая аттестация. |  |

По итогам мониторинга составлена дорожная карта повышения эффективности деятельности ОУ

Дорожная карта состоит из следующих разделов:

- Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.

- Работа с учителями школы по повышению качества образования.

- Работа с учащимися по повышению качества знаний.

- Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Прогнозируемый результат | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией. Своевременная психолого-педагогическая поддержка. | Сентябрь-октябрь В течение года (по итогам учебных периодов). | Учителя, классные руководители. | Снижение количества неуспевающих по предметам. | Совещание при директоре. План воспитательной работы классного руководителя, социальный паспорт класса, школы. |
|  | Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении. | В соответствии с графиком проведения индивидуальных занятий. | Учителя, классные руков-ли. | Повышение уровня качества знаний учащихся, ликвидация пробелов. | План и журнал индивидуальной работы. Справка зам. директора по итогам контроля. |
|  | Психолого-педагогическая поддержка учащихся. | В течение года. | Учителя, классные руководители. | Устранение трудностей в учебе. | План воспитательной работы классного руководителя. |
|  | Работа с одаренными учащимися: участие в олимпиадах, конкурсах, проектной и исследовательской работе и т.д. | В течение года в соответствии с годовым планом школы. | Учителя, зам. директора по УВР, ВР. | Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха. | совещания при директоре. |
|  | Изучение образовательных потребностей учащихся на новый учебный год. | Август | Зам. директора | Эффективное использование часов компонента общеобразовательной организации из учебного плана школы. | Совещание при директоре. |
|  | Организация подготовки к ГИА учащихся 9,11 классов. | В течение года, согласно плану-подготовки к ГИА. | Учителя, зам. директора по УВР. | Успешная сдача ГИА. | Совещание при директоре. |
|  | Осуществление административного контроля за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ, административные срезы). | В течение года. | Администрация. | Повышение качества преподавания предметов. | Совещание при директоре. Справки, приказы по итогам контроля. |
|  | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (совет школы, родительский комитет, индивидуальная работа с родителями). | В течение года. | Классные руководители, администрация. | Повышение родительской мотивации к осуществлению контроля по успеваемости, исправление неудовлетворительных и нежелательных оценок. | Протоколы заседаний. |
|  | Оценка учебных достижений учащихся (стимулирование результатов, открытость, гласность). | В течение года. | Зам. директора, классные руководители. | Повышение мотивации, увеличение количества учащихся с лучшими результатами. | Приказы, награждения на общешкольной линейке, доска почета, публикация результатов на сайте школы. |
|  | Анализ результатов ГИА для обучающихся 9,11 классов. | Август-сентябрь | Зам. директора по УВР, руководители ШМО. | Устранение пробелов ЗУН учащихся, эффективная организация итогового повторения. | Педсовет, протокол ШМО. |
|  | Мониторинг и диагностика по следующим направлениям: -качество образования на основе ГИА в 9,11 классах; -качество образовательных услуг по предметам; -учебные и внеурочные достижения обучающихся; -оценка качества образования родителями; -образовательные потребности учащихся; -состояние здоровья обучающихся. | Июнь-август | Зам. директора | Объективная оценка качества образования, определения уровня обученности и достижений учащихся. | Сводные таблицы, диагностические карты, аналитические справки и т.п. |

- Работа с учителями школы по повышению качества образования

| Мероприятия | сроки | Ответственный | Прогнозируемый результат | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Подготовка рабочих программ и дидактических материалов, презентаций на новый учебный год на основе анализа результатов работы за прошедший период. -Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по предмету.. -Разработка рабочих программ для работы с детьми с ОВЗ | Август | Зам. директора по УВР, учителя | Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к учебному году. | Приказы, решения педсовета |
| - Организация подготовки обучающихся к участию в школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. . -Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами по подготовке детей к ГИА. -Обмен педагогическим опытом в форме взаимного посещения уроков. | Сентябрь | Классные руководители, учителя –предметники, администрация | -Создание «привлекательной» картины школы в глазах обучающихся, повышение мотивации к обучению. -Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе обучающихся. -Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение учебной мотивации. | Справки и приказы, протоколы собраний, анализ посещенных уроков. |
| -Анализ результатов текущего контроля. -Посещение курсов повышения квалификации, районных семинаров, круглых столов. - Стимулирование мотивации к обучению в рамках внеурочной деятельности. -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а также со слабоуспевающими. -Проведение дополнительных занятий по подготовке к ГИА. - Оформление стендов по предметам в кабинетах («Подготовка к ГИА») для выпускников 9,11 классов. - Выявление детей «группы риска» при сдаче ГИА и организация индивидуальных занятий с ними. | Октябрь | Зам. директора, учителя | -Повышение качества преподавания. -Повышение качества знаний. -Сокращение числа учащихся, окончивших четверть с одной «3» или «4». -Развитие у детей метапредметных знаний. | Справки, приказы по итогам текущего контроля, совещания при директоре. |
| -Подготовка обучающихся к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников -Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. - Проведение предметных недель -Подготовка проектно-исследовательских работ. -Проведение родительских собраний по итогам первой четверти. Индивидуальные встречи-беседы с учителями-предметниками. -Участие в профессиональных педагогических конкурсах. | Ноябрь | Зам. директора, учителя | -Возрастание престижа знаний среди обучающихся. -Выступления на предметных неделях в школе, развитие коммуникативных навыков и навыков презентовать себя. -Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей через дневник, контроль выполнения домашних заданий, | Справки, приказы, совещания при директоре., протокол педсовета. |
| -Проведение промежуточного контроля знаний. -Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам проведения ГИА. Информационно-разъяснительная работа с родителями, педагогами. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих семинаров, участие в вебинарах. -Работа школьных методических объединений. | Декабрь - февраль | Зам. директора, учителя | -Сокращение числа учащихся, окончивших четверть с одной «3» или «4». -Психологическая готовность к сдаче ГИА. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Овладение педагогами школы новыми образовательными технологиями . - Повышение качества преподавания молодыми специалистами. | Справки, приказы, совещания при директоре, протоколы МО |
| -Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими. - Обмен педагогическим опытом в форме взаимного посещения уроков. - Проведение диагностических работ в форме ГИА ОГЭ, ЕГЭ и анализ их результатов | Март -Апрель | Зам. директора, учителя, классные руководители | -Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Активизация родительского контроля по успеваемости своих детей. -Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. | Справки, приказы, совещания при директоре |
| -Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими. -Проведение итогового контроля знаний. -Подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА. - Консультирование по вопросам ГИА. -Анализ результатов работы учителей – предметников за учебный год. -Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный период. | Май | Зам. директора, учителя, классные руководители | Сокращение числа учащихся, окончивших четверть (полугодие), год с одной «3» или «4». -Повышение качества знаний по предметам, находящимся на контроле администрации. -Четко организованная успешная годовая аттестация. -Психологическая готовность к сдаче ГИА. -Совершенствование учебно-тематического планирования и методического обеспечения учебного процесса. -Повышение качества проводимых уроков. | Справки, приказы, совещания при директоре |
| -Анализ результатов ГИА. | Июнь | Зам. директора | Успешность при сдаче выпускных экзаменов. Готовность обучающихся к новому учебному году. | Справки, приказы по результатам ГИА |

3.Работа с учащимися по повышению качества образования

| Класс | Основная проблема | Меры по устранению проблемы | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 класс | Низкая адаптированность учащихся к обучению в школе. | Тренинги, игры, система поощрительных мер, усвоение школьных правил. | Быстрая адаптация первоклассников к школе, повышение учебной мотивации. |
| 2 класс | Наличие трудностей у отдельных обучающихся. Неадекватное восприятие оценочной системы обучения детьми и их родителями. | - Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью ученика. - Индивидуальные беседы, тематические родительские собрания, практические занятия по проведению самооценки и критического отношения к себе. | Своевременное устранение трудностей в учебе. Устранение психологического барьера перед отметкой. |
| 3 класс | Наличие трудностей у отдельных обучающихся. | Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью ученика. | Своевременное устранение трудностей в учебе. |
| 4 класс | Наличие трудностей у отдельных обучающихся. Проблема успешного выпуска. | Индивидуальная работа с детьми по ликвидации пробелов и улучшению успеваемости. | Хороший результат на уровне НОО. Безболезненная адаптация к учебе в будущем году. |
| 5 класс | Проблема преемственности при переходе учащихся с уровня НОО на уровень ООО. | - Сбор информации об испытываемых трудностях. - Повышенное внимание к учащимся, испытывающим трудности в адаптации. - Строгое соблюдение режима организации контрольных работ. -Создание ситуации успеха в учебе. | -Быстрая и безболезненная адаптация пятиклассников к учебе. |
| 6 класс 7 класс | -Трудности, вызванные изучением новых предметов учебного плана. -Снижение учебной мотивации. | - Организация щадящего режима в начале изучения новых предметов учебного плана. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | -Быстрая и безболезненная адаптация к учебе по новым предметам учебного плана. -Повышение учебной мотивации. |
| 8 класс | -Накопление пробелов знаний у отдельных учащихся. -Снижение престижа активной познавательной деятельности. | -Организация системы индивидуальных занятий с обучающимися с низкими показателями обучения. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | -Увеличение числа добросовестных, успешных учащихся, либо сохранение их числа на прежнем уровне. |
| 9 класс | -Проблема успешной итоговой аттестации. - Наличие детей из «группы риска» | Организация планомерной подготовки к ГИА: уроков повторения, практических занятий, консультаций, индивидуально-групповых занятий, особенно с детьми из «группы риска» | Четкая и успешная сдача ГИА. |
| 10 класс | -Проблема преемственности при переходе с уровня ООО на уровень СОО. -Адаптация к новым условиям и требованиям обучения на уровне СОО. | -Сбор информации об испытываемых трудностях. -Повышенное внимание к учащимся испытывающими трудности в адаптации. -Строгое соблюдение режима организации контрольных работ. -Создание ситуации успеха в учебе. | -Быстрая и безболезненная адаптация десятиклассников к учебе. -Качественное овладение знаниями. -Уверенность в выборе будущей профессии, определенности при выборе образовательного заведения после окончания школы. |
| 11 класс | -Проблема успешной итоговой аттестации. | Организация планомерной подготовки к ГИА: уроков повторения, практических занятий, консультаций, индивидуально-групповых занятий. | Четкая и успешная сдача ГИА. |

4.Работа с родителями по повышению качества образования

| Проблема и её причина | Меры по устранению проблемы | сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкая адаптированность обучающихся к началу занятий. | Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями. | Сентябрь | Классные руководители. | Четкость в организации режима занятий, привыкание обучающихся к новому учебному году. |
| Появление у обучающихся нежелательных отметок, свидетельствующих об отрицательной динамике в знаниях обучающихся. | Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи в выполнении домашних заданий. | В течение года | Классные руководители. Учителя-предметники. | Снижение уровня нежелательных отметок. Индивидуальная карта успешности ученика. |
| Недостаточная информированность родителей о психологическом климате класса и состоянием воспитательной работы. | Классное родительское собрание по этим проблемам. | В течение года | Администрация школы. Классные руководители. | Улучшение психологического климата класса. |
| Отсутствие заинтересованности родителей в активном и результативном участии своих детей в учебном процессе. | Индивидуальная работа с родителями. | В течение года | Классные руководители. Учителя-предметники. | Более пристальное внимание родителей к успеваемости детей, повышение родительской мотивации по контролю успеваемости. |
| Наличие обучающихся с неудовлетворительными отметками. | Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка программы помощи родителей под контролем учителя-предметника. | В течение года | Кл/руков-ли.Учителя-предметники. | Повышение уровня знаний обучающихся, ликвидация пробелов. |
| Низкие результаты итоговой аттестации. | Родительские собрания. Консультирование родителей по вопросам ГИА. | Май | Администрация школы. Кл/ руководители. | Успешная сдача ГИА |